## Sheet1
Etapele de realizare C.E.F. IN LOCALITATEA TELESTI, JUD. GORJ
Activități
1 | Planificare, organizare, coordonare, control
2 | Identificare, trasare si pichetare teren alocat proiectului
3 | Selecție și desemnare Dirigentie de Santier
4 | Asigurarea responsabililor pentru Sanatate si siguranta in munca pe santier
5 | Anuntare autoritati privind inceperea lucrarilor
6 | Amenajare Drum Acces Proiect
7 | Amenajare teren proiect
8 | Organizare de santier (paza, container, utilitati, management deseuri)
9 | Achzitie, Montaj Gard si Poarta Acces
10 | Achzitie, Montaj Stalpi iluminat, CCTV
11 | Polita Asigurare pe perioada derularii contractului
12 | Realizare drumuri interne
13 | Pichetare si montare structura metalica
14 | Pichetare si realizare fundatii PT, PC
15 | Pichetare si realizare trasee cabluri interne
16 | Pichetare si montare sistem impamantare
17 | Achizitie si Montaj panouri fotovoltaice
18 | Achizitie si Montaj sistem CCTV
19 | Achizitie si Montaj invertoare
20 | Achizitie si montaj cabluri electrice solare si cabluri Curent continuu (CC)
21 | Achizitie si montaj cabluri electrice Curent alternativ
22 | Achizitie si montaj cabluri electrice Curent alternativ medie tensiune (20 kV) Trafo - PC
23 | Achizitie si montaj cablu electric Curent alternativ medie (20 kV) intre PC si linie electrica DEO
24 | Infrastructura de Fibra Optica cu toate echipamentele aferente
25 | Achzitie si montaj Posturi Transformare
26 | Achzitie si montaj PC intern
27 | Achizitie si montaj Sistem SCADA si protectii relee
28 | Integrare CEF in SCADA DEER si OTS ca centrala dispecerezabila de categorie C, inclusiv circuitele de comunicatie aferente prin Fibra Optica
29 | Lucrari conexiune electrica pe Tarif de Racordare ATR
30 | Receptie la Terminarea lucrarilor (Primarie, ISC, Executant, Proiectant)
31 | Întocmirea documentului unității generatoare (DUG)
32 | Realizarea lucrarilor premergatoare Punerii sub tensiune pentru perioada proba
33 | Solicitarea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe
34 | Solicitarea pentru perioada de probe a convenţiei de exploatare
35 | Notificare ORR cu calendarul şi tipul testelor pentru verificarea conformităţii cu cerinţele tehnice aplicabile
36 | Efectuare testele de verificare a conformitatii
37 | Depunere documente si solicitare PIF
38 | Obtinere Certificatului de conformitate